## Journal de travail
Journal de travail
Auteur: |  | Chabal Damien |  |  | Projet: | P_DevOps 347 - Docker Swarm Wordpress
Temps total: |  | 22 heures 0 minutes |  |  | Date: | 26 août 2026 au 28 octobre 2026
|  | 960 | 360 | 1320
Temps
Semaine | Jour | h. | min. | Type | Description | Remarques/problèmes
35 | 2026-08-26 |  | 45 | Analyse | Description du projet par le prof
35 | 2026-08-26 | 1 |  | Implémentation | Création des 3 vms debian pour le projet |  | Analyse | 1 | 0
35 | 2026-08-26 |  | 15 | Implémentation | Ajout de docker sur les vms |  | Implémentation | 2 | 5
35 | 2026-08-26 |  | 45 | Documentation | Ajout de la planification initial |  | Test | 3 | 10
35 | 2026-08-26 |  | 15 | Documentation | Remplissage du JDT |  | Documentation | 4 | 15
36 | 2026-09-02 |  | 30 | Analyse | Étude de l'architecture Docker Swarm et des volumes partagés NFS |  | Absent | 5 | 20
36 | 2026-09-02 | 1 |  | Implémentation | Initialisation du cluster Swarm et jointure des 2 Workers |  |  | 6 | 25
36 | 2026-09-02 | 1 |  | Implémentation | Installation et configuration du serveur NFS sur Worker |  |  | 7 | 30
37 | 2026-09-09 |  | 20 | Documentation | Rédaction des étapes 2 et 4 dans le README et mise à jour du jdt |  |  | 8 | 35
37 | 2026-09-09 | 1 |  | Analyse | Analyse des secrets Docker et séparation des réseaux |  |  |  | 40
37 | 2026-09-09 |  | 45 | Implémentation | Création des réseaux overlay front/back et de docker |  |  |  | 45
37 | 2026-09-09 | 1 | 20 | Implémentation | Configuration du service MariaDB avec contrainte de |  |  |  | 50
38 | 2026-09-16 |  | 25 | Documentation | Update jdt |  |  |  | 55
38 | 2026-09-16 | 1 |  | Analyse | Analyse de WordPress et partage NFS
39 | 2026-09-23 | 1 |  | Test | Test de communication MariaDB - WordPress
39 | 2026-09-23 | 1 | 20 | Implémentation | Intégration du reverse proxy Nginx dans la stack Swarm
40 | 2026-09-30 | 1 | 30 | Test | Validation de l'accès web HTTP et installation de wordpress
40 | 2026-09-30 |  | 25 | Documentation | Documentation de la configuration Nginx
40 | 2026-09-30 | 1 |  | Implémentation | Déploiement global de la stack via docker stack deploy
41 | 2026-10-07 | 1 |  | Test | Test de répartition de charge sur les 3 réplique WordPress
41 | 2026-10-07 |  | 25 | Documentation | Rédaction de l'étape Déploiement de la stack dans le readme
41 | 2026-10-07 | 2 |  | Documentation | amélioration du projet
44 | 2026-10-28 | 3 |  | Absent | Rattrapage du test
Formulas:
Auteur: = IF(ISBLANK([Jour]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Jour]))

## Plannification
|  |  | Total heures TPI | 90 | heures
|  |  | Plannification Effective |  |  | Plannification Initiale
Heures | Minutes | Total | Type d'activité | Total heures | en % | Type d'activité | Total heures | en %
120 | 75 | 195 | Analyse | 3 h 15 min | 14.77% | Analyse | 18 h 00 m | 20%
360 | 100 | 460 | Implémentation | 7 h 40 min | 34.85% | Implémentation | 31 h 30 m | 35%
180 | 30 | 210 | Test | 3 h 30 min | 15.91% | Test | 4 h 30 m | 5%
120 | 155 | 275 | Documentation | 4 h 35 min | 20.83% | Documentation | 36 h 00 m | 40%
180 | 0 | 180 | Absent | 3 h 00 min | 13.64% | Absent | 0 h 00 m | 0%
960 | 360 | 1320 | Total | 22 h 00 min | 24.44% | Total |  | 100%
5400